## Sheet1
การรายงานผลการดำเนินงานและติดตามความก้าวหน้าตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
กิจกรรมหลัก |  | ระยะเร่งด่วน |  |  |  | ระยะกลาง |  |  |  | ระยะยาว | ผลลัพธ์/ ผลผลิต | ความก้าวหน้าฯ /ผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 3 (วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม 2557) | ผู้รับผิดชอบ | หน่วยงานหลัก/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | ผู้บริหารที่กำกับดูแล
|  | ปีงบประมาณ 2557 |  |  |  | ปีงบประมาณ 2558 |  |  |  | ปีงบประมาณ 2559 - 60
|  | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | Q1 | Q2 | Q3 | Q4
1.โครงการรวมใจปรองดองสมานฉันท์*** | [12 empty] | พญ.พรรณพิมล วิปุลากร, นพ.บุรินทร์ สุรอรุณสัมฤทธ์ | กรมสจ. /ทุกกรม | อธิบดีกรมสจ./ผตร.12 เขต/เขตกทม.
1) | การเยียวยาทางสังคมจิตใจ | มิ.ย.-ก.ย.57 |  |  |  | ตค.-ธค. | มค.-มีค. | เม.ย-มิ.ย |  |  | ผู้ได้รับผลกระทบและครอบครัวได้รับการดูแลด้านสังคมจิตใจและชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแล | 1.1 ส่งหนังสือถึงผู้ตรวจเขตราชการกระทรวงสาธารณสุขทุกเขต เพื่อชี้แจงกรอบและแผนการดำเนินงานภายใต้โครงการรวมใจปรองดองสมานฉันท์ 1.2 ส่งหนังสือถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อชี้แจงกรอบและแผนการดำเนินงานภายใต้โครงการรวมใจปรองดองสมานฉันท์ และขอความร่วมมือในการจัดทำแผนปฎิบัติการ และให้การเยียวยาทางสังคมจิตใจแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบทางการเมือง 1.3 ส่งหนังสือถึงผู้อำนวยการโรงพยาบาล/สถาบัน ศูนย์สุขภาพจิต ในสังกัดกรมสุขภาพจิต เพื่อนิเทศ กำกับ ติดตามพื้นที่ในการเยียวยา สนับสนุนวิทยากรให้กับพื้นที่การจัดกิจกรรมเวทีในชุมชน และดำเนินการด้านสื่อวิทยุชุมชน พร้อมทั้งรายงานผล 1.4 ศูนย์เฝ้าระวังสุขภาพจิต ได้มีการประชุมวางแนวทางการทำงาน มีการจำแนกประเภทรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบออกเป็นกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ ผู้เสียชีวิต ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ พิการ และผู้บาดเจ็บทั่วไปเพื่อส่งต่อรายชื่อให้โรงพยาบาล/สถาบัน ศูนย์สุขภาพจิต ในสังกัดกรมสุขภาพจิต กระจายข้อมูลการเยียวยาให้กับจังหวัดต่างๆใน AHB |  | สสจ./สสอ.
2) | การวางแผนการทำงานร่วมกัน ภายใต้โครงการรวมใจปรองดองสมานฉันท์ |  | ก.ค. - ก.ย.57 |  |  | ตค.-ธค. | มค.-มีค. | เม.ย-มิ.ย |  |  | บุคลากรมีทักษะในการเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบ | 2.1 วางแผนจัดประชุมวางแนวทางการทำงานร่วมกันiระหว่างโรงพยาบาล/สถาบัน ศูนย์สุขภาพจิตในวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ กรมสุขภาพจิต ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงาน MCATT ของโรงพยาบาลจิตเวช สถาบันและศูนย์สุขภาพจิต ประมาณ 40 คน |  | สสจ./สสอ.
3) | กำหนดช่องทางการสื่อสารภายใต้โครงการรวมใจปรองดองสมานฉันท์ | มิ.ย.-ก.ย.57 |  |  |  | ตค.-ธค. | มค.-มีค. | เม.ย-มิ.ย | ก.ค-ส.ค. |  | -ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน (เนื้อหาที่สื่อสารตามคู่มือการฟื้นฟุและเยีวยาทางสังคม) -มีข้อมูลอารมณ์ทางการเมืองใช้ในการเฝ้าระวังและวางแผนการดำเนินงาน | 3.1 จัดทำ cyber channel ได้แก่ Web site http://www.dmh.go.th/politiccrisis/ เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ เอกสาร ข่าวสาร เกี่ยวกับโครงการรวมใจปรองดองสมานฉันท์ พร้อมทั้งเปิดFacebook"โครงการรวมใจปรองดองสมานฉันท์"ที่ เฟสบุ๊ก : สาสุขรวมใจปรองดองสมานฉันท์ www.facebook.com/reconciliation.ahb.dmh เพื่อเป็นสื่อกลางในการรับฟังปัญหา ตอบข้อสงสัย และแผนการทำงานร่วมกันกับเครือข่ายบริการและอื่นๆ 3.2 ช่องทาง E-mail : burinsura@hotmail.com หรือ โทร 02-590 8229, 02-590-8577 กรณีเร่งด่วน นพ.บุรินทร์ โทร. 089-6667553 เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อประสานงาน |  | กรมสจ.
4) | แผนการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง community resilience กทม. (Pilot 2 ชุมชน) | กค 57 |  |  |  | ตค.-ธค. | มค.-มีค. | เม.ย-มิ.ย | ก.ค-ส.ค. |  | ครูก. สามารถอบรมให้เครือข่ายมีศักยภาพในการจัดกระบวนการเพื่อสร้างเป้าหมายในการอยู่ร่วมกันในสังคม | 4.1 เตรียมชุมชน 2 ชุมชนในการเรียนรู้ ถอดบทเรียน บริบทชุมชนที่ตั้งอยู่ท่ามกลางการชุมนุมทางการเมือง และทดสอบคู่มือ community resilience |  | กรมสจ.
5) | แผนการสนับสนุนการจัดกิจกรรมเวทีชุมชน สื่อวิทยุ นำร่อง จังหวัดพิษณุโลก นครราชสีมา และนครศรีธรรมราช | [9 empty] | เครือข่ายมีศักยภาพในการจัดกระบวนการเพื่อสร้างเป้าหมายในการอยู่ร่วมกันในสังคม | 5.1 สนับสนุนวิทยากร สื่อต่างๆ อบรมนักวิทยุชุมชน และทดสอบคู่มือ community resilience |  | สสจ./สสอ./กทม./กรมสนับสนุนบริการ
ปัญหาอุปสรรค 1กรกฎาคม2557 : 1. ปัญหาด้านฐานข้อมูลรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ไม่มีที่อยู่จากการค้นหาของสำนักทะเบียนราษฎร์ทำให้ไม่ได้ที่อยู่ที่จะลงเยียวยาทั้งหมด มีเพียง 396 รายเท่านั้น ซึ่งได้ดำเนินการดูแลเคสที่มีความเสี่ยงรุนแรง ได้แก่ กลุ่มผู้เสียชีวิตและกลุ่มบาดเจ็บที่รุนแรงจนต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลก่อน 2. พบผู้ที่ได้รับผลกระทบอยู่ในพื้นที่ แต่ไม่มีชื่ออยู่ในรายชื่อที่จัดส่งให้ ได้จัดทำข้อมูลไว้เพื่อให้การเยียวยาสังคมจิตใจด้วย