**แผนดำเนินการโครงการรวมใจปรองดองสมานฉันท์ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทางการเมือง**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เขตบริการ** | เยียวยา | ร่วมเวทีสมานฉันท์ | สื่อวิทยุชุมชน | อื่นๆ | หมายเหตุ |
| **1** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **2** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **3** | **1.สสจ.กำแพงเพชรจัดส่งแผนดำเนินการโครงการรวมใจปรองดองสมานฉันท์ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทางการเมืองดำเนินการ** |  |
|  | **ระดับบุคคล** ดำเนินการ 4 กค. 2557- กย. 2558 |  |  | **MCATT**1 เตรียมความพร้อมทีม MCATTดำเนินการ 23 มิย.- 4 กค.25572 สนับสนุนทีม MCATT ดำเนินการ กค. 2557- กย. 2558 |  |
|  | **ระดับชุมชน**ดำเนินการ กค. 2557- กย. 2558 | สนับสนุนชุมชนในการจัดกิจกรรมดำเนินการ กค. 2557- กย. 2558 | ร่วมกับสื่อมวลชนท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่สื่อเพื่อสร้างความหวังและการสร้างความสมานฉันท์ดำเนินการ กค. 2557- กย. 2558 |  |
|  | **2.จังหวัดอุทัยธานี จัดส่งแผนปฏิบัติการสร้างความปรองดองสมานฉันท์** ปีงบประมาณ 2557 |  |
|  | **ระดับบุคคล** **เป้า 3 ราย** **งบประมาณ 7,500.-บาท**ดำเนินการ มิย. - กย. 2557**ระดับชุมชน**จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังอารมณ์ทางการเมือง ความสุขของคนในชุมชน/บุคคล | จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการอยู่ร่วมกันในชุมชนและสร้างพลังในชุมชนเป้า 8 อำเภองบประมาณ 160,000.-บาทดำเนินการ กค. - กย. 2557 | ประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารเพื่อฟื้นฟูและเยียวยาสังคมผ่านสื่อท้องถิ่น ได้แก่ วิทยุชุมชน หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ฯลฯสื่อมวลชน 50 คนงบประมาณ 13,500.- บาทสค. 2557 | **1 MCATT**1.1 เตรียมความพร้อมทีม MCATTดำเนินการ มิย.- กค.25571.2 สนับสนุนทีม MCATT  |  |
| **เขตบริการ** | เยียวยา | ร่วมเวทีสมานฉันท์ | สื่อวิทยุชุมชน | อื่นๆ | หมายเหตุ |
|  | เป้า 8 อำเภอดำเนินการ กค. - กย. 2557 |  |  | ดำเนินการ กค.- กค.2557 |  |
|  |  |  |  | **2.อบรมครู ก การพัฒนาทักษะการเสริมสร้างพลังชุมชน****แกนนำ จนท./อสม.**  **80 คน**งบประมาณ 19,000.- บาทดำเนินการ กค. – สค. 2557 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **4** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **5** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เขตบริการ** | เยียวยา | ร่วมเวทีสมานฉันท์ | สื่อวิทยุชุมชน | อื่นๆ | หมายเหตุ |
| **6** | **1.จังหวัดระยอง จัดส่งแผนปฏิบัติการสร้างความปรองดองสมานฉันท์** ปีงบประมาณ 2557 |  |
|  | **ระดับบุคคล** **เป้า 3 ราย** ดำเนินการ กค. - กย. 2557 | 1 ร่วมกิจกรรมปรองดองกับศูนย์ปรองดองและภาคีเครือข่ายระดับจังหวัดเป้า 9 เครือข่าย ดำเนินการ กค. - กย. 25572 จัดกิจกรรมนันทนาการคลายเครียดบูรณาการกับศูนย์ปรองดองจังหวัดเป้า 9 เครือข่าย ดำเนินการ กค. - กย. 25573 ร่วมกิจกรรมเสริมพลังชุมชนและสนับสนุนชุมชนให้จัดเวทีสร้างความปรองดองสมานฉันท์เป้า 9 เครือข่าย ดำเนินการ กค. - กย. 2557 | เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ในการจัดการความเครียดและสนับสนุนสื่อเป้า 9 เครือข่าย ดำเนินการ กค. - กย. 2557 | 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานการเยียวยาด้านสังคมจิตใจเป้า 10 คน 2 ครั้ง ดำเนินการ กค. - กย. 25572 ร่วมกิจกรรมเสริมพลังชุมชนและสนับสนุนชุมชนให้จัดเวทีสร้างความปรองดองสมานฉันท์เป้า 9 เครือข่าย ดำเนินการ กค. - กย. 2557 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **7** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **เขตบริการ** | เยียวยา | ร่วมเวทีสมานฉันท์ | สื่อวิทยุชุมชน | อื่นๆ | หมายเหตุ |
| **8** | **1.จังหวัดนครพนม จัดส่งแผนปฏิบัติการสร้างความปรองดองสมานฉันท์** ปีงบประมาณ 2557 |  |
|  | **ระดับบุคคล** เป้า 2 ราย ดำเนินการ กค.2557 - กค. 2558งบประมาณ 2,500.-บาทต่อราย |  | ดำเนินการ กค.2557 - กย. 2558 | 1 เสริมประสิทธิภาพทีม MCATTในพื้นที่ และเรื่องเยียวยาทางการเมืองดำเนินการ กค.2557 – พค. 2558**2** สร้างเป้าหมายร่วมกันในชุมชนมีความหวังในการกลับมาอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และเสริมพลังชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งดำเนินการ กค.2557 - กย. 2558 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **9** | **1.รพ.ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จัดส่งแผนปฏิบัติการสร้างความปรองดองสมานฉันท์**  |  |
|  | ดำเนินการ 7 กค.2557 – 29 พค. 2558 |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **เขตบริการ** | เยียวยา | ร่วมเวทีสมานฉันท์ | สื่อวิทยุชุมชน | อื่นๆ | หมายเหตุ |
|  | **2.รพ.เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ จัดส่งแผนปฏิบัติการสร้างความปรองดองสมานฉันท์** |  |
|  | เป้า 1 รายดำเนินการ 7 กค.2557 – 7 ตค. 2558 |  |  |  |  |
| **10** | **1.สสจ.มุกดาหาร จัดส่งแผนดำเนินการโครงการรวมใจปรองดองสมานฉันท์** ปีงบประมาณ 2557 |  |
|  | เป้า 7 ครั้งดำเนินการ สค. – กย. 2557งบประมาณ 100,000.-บาท | เป้า 1 ครั้งดำเนินการ สค.2557งบประมาณ 50,400.-บาท | เป้า 55 ครั้งดำเนินการ สค. 2557งบประมาณ 10,930.-บาท | ทีม MCATT จัดอบรมเยียวยาจิตใจเครือข่าย อสม. เป้า 150 ครั้งดำเนินการ สค.-กย 2557งบประมาณ 22,500.-บาท |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เขตบริการ** | เยียวยา | ร่วมเวทีสมานฉันท์ | สื่อวิทยุชุมชน | อื่นๆ | หมายเหตุ |
| 11 | **1.เขตบริการสุขภาพที่ 11 จัดส่งแผนดำเนินการโครงการรวมใจปรองดองสมานฉันท์** |  |
|  | เป้า 65 คนดำเนินการ มิย.2557-กย.2558งบประมาณ 162,500.- บาท | เป้า 280 คนดำเนินการ กค.-สค.2557งบประมาณ 112,000.- บาท |  | **MCATT** **1 อบรมการใช้คู่มือเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบทางการเมืองแก่ผู้รับผิดชอบในเขตบริการสุขภาพที่ 11**เป้า 35 คนดำเนินการ กค. 2557งบประมาณ 54,200.- บาท**2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพทีม MCATT**เป้า 7จังหวัด 350 คนดำเนินการ 15 กค.- 30 สค.2557งบประมาณ 338,800.- บาท |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เขตบริการ** | เยียวยา | ร่วมเวทีสมานฉันท์ | สื่อวิทยุชุมชน | อื่นๆ | หมายเหตุ |
|  |  |  |  | **3 จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อปฏิบัติงานทีม MCATT**เป้า 455 ชุดดำเนินการ 15 กค.- 30 สค.2557งบประมาณ 136,500.- บาท**4 ประชุมชี้แจงเครือข่ายเยียวยาจิตใจ(อสม)** เป้า 7จังหวัด 560 คนดำเนินการ 15 กค.- 30 สค.2557งบประมาณ 196,000.- บาท |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เขตบริการ** | เยียวยา | ร่วมเวทีสมานฉันท์ | สื่อวิทยุชุมชน | อื่นๆ | หมายเหตุ |
|  | **2.สสจ.ระนอง จัดส่งแผนดำเนินการโครงการรวมใจปรองดองสมานฉันท์** |  |
|  | เป้า 4 คนดำเนินการ มิย.2557-มิย.2558งบประมาณ 10,000.- บาท |  |  | **1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพทีม MCATT**เป้า 60 คนดำเนินการ พย.2557งบประมาณ 19,452.- บาท2 **อบรมเครือข่ายเยียวยาจิตใจ(อสม)** เป้า 5 อำเภอ 250 คนดำเนินการ ธค.2557งบประมาณ 54,000.- บาท |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เขตบริการ** | เยียวยา | ร่วมเวทีสมานฉันท์ | สื่อวิทยุชุมชน | อื่นๆ | หมายเหตุ |
| 12 | **1 สสจ.ตรัง จัดส่งแผนดำเนินการโครงการรวมใจปรองดองสมานฉันท์** |  |
|  | บุคคลดำเนินการ กค.2557-พค.2558ชุมชนดำเนินการ กค.2557-พค.2558 | ดำเนินการ ตค.2557-พค.2558 | ดำเนินการ กย.2557 | 1 **พัฒนาศักยภาพทีม MCATT**ดำเนินการ กค.25572 **พัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชน อสม.** ดำเนินการ ตค.2557-พค.2558 |  |
|  |  |  |  |  |  |