**แผนดำเนินการโครงการรวมใจปรองดองสมานฉันท์ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทางการเมือง**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เขตบริการ** | เยียวยา | ร่วมเวทีสมานฉันท์ | สื่อวิทยุชุมชน | อื่นๆ | หมายเหตุ |
| **1** |  | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **2** |  | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **3** | **1.สสจ.กำแพงเพชรจัดส่งแผนดำเนินการโครงการรวมใจปรองดองสมานฉันท์ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทางการเมืองดำเนินการ** | | | |  |
|  | **ระดับบุคคล**  ดำเนินการ 4 กค. 2557- กย. 2558 |  |  | **MCATT**  1 เตรียมความพร้อมทีม MCATT  ดำเนินการ 23 มิย.- 4 กค.2557  2 สนับสนุนทีม MCATT  ดำเนินการ กค. 2557- กย. 2558 |  |
|  | **ระดับชุมชน**  ดำเนินการ กค. 2557- กย. 2558 | สนับสนุนชุมชนในการจัดกิจกรรมดำเนินการ กค. 2557- กย. 2558 | ร่วมกับสื่อมวลชนท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่สื่อเพื่อสร้างความหวังและการสร้างความสมานฉันท์  ดำเนินการ กค. 2557- กย. 2558 |  |
|  | **2.จังหวัดอุทัยธานี จัดส่งแผนปฏิบัติการสร้างความปรองดองสมานฉันท์** ปีงบประมาณ 2557 | | | |  |
|  | **ระดับบุคคล**  **เป้า 3 ราย**  **งบประมาณ 7,500.-บาท**  ดำเนินการ มิย. - กย. 2557  **ระดับชุมชน**  จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังอารมณ์ทางการเมือง ความสุขของคนในชุมชน/บุคคล | จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการอยู่ร่วมกันในชุมชนและสร้างพลังในชุมชน  เป้า 8 อำเภอ  งบประมาณ 160,000.-บาท  ดำเนินการ กค. - กย. 2557 | ประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารเพื่อฟื้นฟูและเยียวยาสังคมผ่านสื่อท้องถิ่น ได้แก่ วิทยุชุมชน หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ฯลฯ  สื่อมวลชน 50 คน  งบประมาณ 13,500.- บาท  สค. 2557 | **1 MCATT**  1.1 เตรียมความพร้อมทีม MCATT  ดำเนินการ มิย.- กค.2557  1.2 สนับสนุนทีม MCATT |  |
| **เขตบริการ** | เยียวยา | ร่วมเวทีสมานฉันท์ | สื่อวิทยุชุมชน | อื่นๆ | หมายเหตุ |
|  | เป้า 8 อำเภอ  ดำเนินการ กค. - กย. 2557 |  |  | ดำเนินการ กค.- กค.2557 |  |
|  |  |  |  | **2.อบรมครู ก การพัฒนาทักษะการเสริมสร้างพลังชุมชน**  **แกนนำ จนท./อสม.**  **80 คน**  งบประมาณ 19,000.- บาท  ดำเนินการ กค. – สค. 2557 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **4** |  | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **5** |  | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เขตบริการ** | เยียวยา | ร่วมเวทีสมานฉันท์ | สื่อวิทยุชุมชน | อื่นๆ | หมายเหตุ |
| **6** | **1.จังหวัดระยอง จัดส่งแผนปฏิบัติการสร้างความปรองดองสมานฉันท์** ปีงบประมาณ 2557 | | | |  |
|  | **ระดับบุคคล**  **เป้า 3 ราย**  ดำเนินการ กค. - กย. 2557 | 1 ร่วมกิจกรรมปรองดองกับศูนย์ปรองดองและภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด  เป้า 9 เครือข่าย  ดำเนินการ กค. - กย. 2557  2 จัดกิจกรรมนันทนาการคลายเครียดบูรณาการกับศูนย์ปรองดองจังหวัด  เป้า 9 เครือข่าย  ดำเนินการ กค. - กย. 2557  3 ร่วมกิจกรรมเสริมพลังชุมชนและสนับสนุนชุมชนให้จัดเวทีสร้างความปรองดองสมานฉันท์  เป้า 9 เครือข่าย  ดำเนินการ กค. - กย. 2557 | เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ในการจัดการความเครียดและสนับสนุนสื่อ  เป้า 9 เครือข่าย  ดำเนินการ กค. - กย. 2557 | 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานการเยียวยาด้านสังคมจิตใจเป้า 10 คน 2 ครั้ง  ดำเนินการ กค. - กย.  2557  2 ร่วมกิจกรรมเสริมพลังชุมชนและสนับสนุนชุมชนให้จัดเวทีสร้างความปรองดองสมานฉันท์  เป้า 9 เครือข่าย  ดำเนินการ กค. - กย. 2557 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **7** |  | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| **เขตบริการ** | เยียวยา | ร่วมเวทีสมานฉันท์ | สื่อวิทยุชุมชน | อื่นๆ | หมายเหตุ |
| **8** | **1.จังหวัดนครพนม จัดส่งแผนปฏิบัติการสร้างความปรองดองสมานฉันท์** ปีงบประมาณ 2557 | | | |  |
|  | **ระดับบุคคล**  เป้า 2 ราย  ดำเนินการ กค.2557 - กค. 2558  งบประมาณ 2,500.-บาทต่อราย |  | ดำเนินการ กค.2557 - กย. 2558 | 1 เสริมประสิทธิภาพ  ทีม MCATT  ในพื้นที่ และเรื่อง  เยียวยาทาง  การเมือง  ดำเนินการ กค.2557 – พค. 2558  **2** สร้างเป้าหมาย  ร่วมกันในชุมชน  มีความหวังในการ  กลับมาอยู่ร่วมกัน  อย่างสันติ และ  เสริมพลังชุมชน  เพื่อสร้างความเข้มแข็ง  ดำเนินการ กค.2557 - กย. 2558 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **9** | **1.รพ.ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ จัดส่งแผนปฏิบัติการสร้างความปรองดองสมานฉันท์** | | | |  |
|  | ดำเนินการ 7 กค.2557 – 29 พค. 2558 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | |  |
| **เขตบริการ** | เยียวยา | ร่วมเวทีสมานฉันท์ | สื่อวิทยุชุมชน | อื่นๆ | หมายเหตุ |
|  | **2.รพ.เกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ จัดส่งแผนปฏิบัติการสร้างความปรองดองสมานฉันท์** | | | |  |
|  | เป้า 1 ราย  ดำเนินการ 7 กค.2557 – 7 ตค. 2558 |  |  |  |  |
| **10** | **1.สสจ.มุกดาหาร จัดส่งแผนดำเนินการโครงการรวมใจปรองดองสมานฉันท์** ปีงบประมาณ 2557 | | | |  |
|  | เป้า 7 ครั้ง  ดำเนินการ สค. – กย. 2557  งบประมาณ 100,000.-บาท | เป้า 1 ครั้ง  ดำเนินการ สค.2557  งบประมาณ 50,400.-บาท | เป้า 55 ครั้ง  ดำเนินการ สค. 2557  งบประมาณ 10,930.-บาท | ทีม MCATT จัดอบรมเยียวยาจิตใจเครือข่าย อสม.  เป้า 150 ครั้ง  ดำเนินการ สค.-กย 2557  งบประมาณ 22,500.-บาท |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เขตบริการ** | เยียวยา | ร่วมเวทีสมานฉันท์ | สื่อวิทยุชุมชน | อื่นๆ | หมายเหตุ |
| 11 | **1.เขตบริการสุขภาพที่ 11 จัดส่งแผนดำเนินการโครงการรวมใจปรองดองสมานฉันท์** | | | |  |
|  | เป้า 65 คน  ดำเนินการ มิย.2557-กย.2558  งบประมาณ 162,500.- บาท | เป้า 280 คน  ดำเนินการ กค.-สค.2557  งบประมาณ 112,000.- บาท |  | **MCATT**  **1 อบรมการใช้คู่มือเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบทางการเมืองแก่ผู้รับผิดชอบในเขตบริการสุขภาพที่ 11**  เป้า 35 คน  ดำเนินการ กค. 2557  งบประมาณ 54,200.- บาท  **2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพทีม MCATT**  เป้า 7จังหวัด 350 คน  ดำเนินการ 15 กค.- 30 สค.2557  งบประมาณ 338,800.- บาท |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เขตบริการ** | เยียวยา | ร่วมเวทีสมานฉันท์ | สื่อวิทยุชุมชน | อื่นๆ | หมายเหตุ |
|  |  |  |  | **3 จัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อปฏิบัติงานทีม MCATT**  เป้า 455 ชุด  ดำเนินการ 15 กค.- 30 สค.2557  งบประมาณ 136,500.- บาท  **4 ประชุมชี้แจงเครือข่ายเยียวยาจิตใจ(อสม)**  เป้า 7จังหวัด 560 คน  ดำเนินการ 15 กค.- 30 สค.2557  งบประมาณ 196,000.- บาท |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เขตบริการ** | เยียวยา | ร่วมเวทีสมานฉันท์ | สื่อวิทยุชุมชน | อื่นๆ | หมายเหตุ |
|  | **2.สสจ.ระนอง จัดส่งแผนดำเนินการโครงการรวมใจปรองดองสมานฉันท์** | | | |  |
|  | เป้า 4 คน  ดำเนินการ มิย.2557-มิย.2558  งบประมาณ 10,000.- บาท |  |  | **1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพทีม MCATT**  เป้า 60 คน  ดำเนินการ พย.2557  งบประมาณ 19,452.- บาท  2 **อบรมเครือข่ายเยียวยาจิตใจ(อสม)**  เป้า 5 อำเภอ 250 คน  ดำเนินการ ธค.2557  งบประมาณ 54,000.- บาท |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **เขตบริการ** | เยียวยา | ร่วมเวทีสมานฉันท์ | สื่อวิทยุชุมชน | อื่นๆ | หมายเหตุ |
| 12 | **1 สสจ.ตรัง จัดส่งแผนดำเนินการโครงการรวมใจปรองดองสมานฉันท์** | | | |  |
|  | บุคคล  ดำเนินการ กค.2557-พค.2558  ชุมชน  ดำเนินการ กค.2557-พค.2558 | ดำเนินการ ตค.2557-พค.2558 | ดำเนินการ กย.2557 | 1 **พัฒนาศักยภาพทีม MCATT**ดำเนินการ กค.2557  2 **พัฒนาศักยภาพแกนนำชุมชน อสม.** ดำเนินการ ตค.2557-พค.2558 |  |
|  |  |  |  |  |  |