**รายงานผลการเยียวยาจิตใจของผู้ที่ได้รับผลกระทบทางการเมือง รอบแรก**

**เขตบริการสุขภาพ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| พื้นที่ | จำนวนรายชื่อที่ได้รับการเยียวยา | ตาย | บาด เจ็บ | พบผู้ได้รับผลกระทบตามที่อยู่ | ผลการเยียวยา  (ปิด case) | มีความเสี่ยงติดตามต่อ | ไม่พบผู้ได้รับผลกระทบตามที่อยู่ | หมายเหตุ |
| **รวม** | **385** | **20** | **365** | **72** | **65** | **5** | **53** |  |
| เขตบริการสุขภาพที่ 1 | **10** |  | **10** |  |  |  |  |  |
| เขตบริการสุขภาพที่ 2 | **10** |  | **10** |  |  |  |  |  |
| เขตบริการสุขภาพที่ 3 | 16 |  | 16 |  |  |  | 6 |  |
| เขตบริการสุขภาพที่ 4 | 46 | 4 | 42 | 1 |  | 1 |  |  |
| เขตบริการสุขภาพที่ 5 | 29 |  | 29 |  |  |  |  |  |
| เขตบริการสุขภาพที่ 6 | 51 | 2 | 49 | 21 | 17 | 2 | 6 |  |
| เขตบริการสุขภาพที่ 7 | 16 |  | 16 | 2 | 2 |  | 3 |  |
| เขตบริการสุขภาพที่ 8 | 8 |  | 8 |  |  |  |  |  |
| เขตบริการสุขภาพที่ 9 | 16 | 1 | 15 |  |  |  |  |  |
| เขตบริการสุขภาพที่ 10 | 17 |  | 17 |  |  |  | 1 |  |
| เขตบริการสุขภาพที่ 11 | 58 | 5 | 53 |  |  |  |  |  |
| เขตบริการสุขภาพที่ 12 | 22 | 1 | 21 |  |  |  |  |  |
| กทม | 86 | 7 | 79 | 48 | 46 | 2 | 37 |  |

**รายงาน ณ กค.2557**

**แผนการดำเนินการ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| พื้นที่ | แผนดำเนินการ | ระยะเวลาการดำเนินการ | หมายเหตุ |
| เขตบริการสุขภาพที่ 3 | 1.สสจ.กำแพงเพชรจัดส่งแผนดำเนินการโครงการรวมใจปรองดองสมานฉันท์ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทางการเมืองดำเนินการ | 23 มิย.2557 ถึง กย.2558 |  |
| เขตบริการสุขภาพที่ 6 | 1. สสจ.ระยองจัดส่งแผนดำเนินการโครงการรวมใจปรองดองสมานฉันท์ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทางการเมือง | กค 2557 ถึง กย.2557 |  |
| เขตบริการสุขภาพที่ 8 | 1.จังหวัดนครพนมจัดส่งแผนปฏิบัติการรองรับการดำเนินงานตามนโยบายด้านสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข ในระยะเร่งด่วน โครงการรวมใจปรองดองสมานฉันท์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ | ก.ค.57 ถึงก.ย. 58 |  |
| เขตบริการสุขภาพที่ 9 | 1.รพ.ชัยภูมิ จัดส่งแผนเยี่ยมเยียน ในเขตอ.เมือง จ.ชัยภูมิ | 7 กค.2557 ถึง 29 พค.2558 |  |
|  | 2. รพ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ จัดส่งแผนเยี่ยมเยียน ในเขตอ.เมือง จ.ชัยภูมิ | 7 กค.2557 ถึง 8 ตค.2558 |  |
| เขตบริการสุขภาพที่ 10 | 1.สสจ.มุกดาหารจัดส่งแผนปฏิบัติการรองรับการดำเนินงานตามนโยบายด้านสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข ในระยะเร่งด่วน โครงการรวมใจปรองดองสมานฉันท์ ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ | สิ้นสุด กย.57 |  |
| เขตบริการสุขภาพที่ 11 | 1.รพ.สวนสราญรมย์ จัดส่งแผนดำเนินการโครงการรวมใจปรองดองสมานฉันท์ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทางการเมือง เขตบริการสุขภาพที่ ๑๑ | มิย 2557 ถึง กย.2558 |  |
|  | 2. รพ.สวนสราญรมย์และศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 จัดส่งแผนดำเนินการประชุมชี้แจงเครือข่ายเยียวยาจิตใจ(อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน) ใน 7 จังหวัด | 15ก.ค.-30 ส.ค.57 |  |
|  | 3. รพ.สวนสราญรมย์และศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 จัดส่งแผนดำเนินการ พัฒนาทีม MCATT 3.1 อบรมการใช้คู่มือเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบทางการเมืองแก่ผู้รับผิดชอบในเขตบริการสุขภาพ ที่ ๑๑  3.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ ทีม MCATT ใน ๗ จังหวัด | กค.2557  15ก.ค.-30 ส.ค.57 |  |
|  |  |  |  |
| พื้นที่ | แผนดำเนินการ | ระยะเวลาการดำเนินการ | หมายเหตุ |
|  | 4. สสจ.ระนอง จัดส่งแผนดำเนินการโครงการรวมใจปรองดองสมานฉันท์ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทางการเมือง | มิย 2557 ถึง มิย.2558 |  |
| เขตบริการสุขภาพที่ 12 | 1.สสจ.ตรัง จัดส่งแผนปฏิบัติการเยียวยาสังคมจิตใจ ภายใต้โครงการรวมใจปรองดองสมานฉันท์ | กค. 2557 ถึง พค.2558 |  |

**กิจกรรมอื่นๆ**

จัดทำ cyber channel ได้แก่ Web site http://www.dmh.go.th/politiccrisis/ เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ เอกสาร ข่าวสาร เกี่ยวกับโครงการรวมใจปรองดองสมานฉันท์ พร้อมทั้งเปิดFacebook"โครงการรวมใจปรองดองสมานฉันท์"ที่ เฟสบุ๊ก : สาสุขรวมใจปรองดองสมานฉันท์ www.facebook.com/reconciliation.ahb.dmh เพื่อเป็นสื่อกลางในการรับฟังปัญหา ตอบข้อสงสัย และแผนการทำงานร่วมกันกับเครือข่ายบริการและอื่นๆ

ช่องทาง E-mail : burinsura@hotmail.com หรือ โทร 02-590 8229, 02-590-8577 กรณีเร่งด่วน นพ.บุรินทร์ โทร. 089-6667553